## 版本说明
Copyright 畅容金融信息服务（上海）有限公司 All rights reserved
版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人
V1.0 | 2018-01-12 | 初始化创建 | 潘志浩

## 功能列表
Copyright 畅容金融信息服务（上海）有限公司 All rights reserved
序号 | APP/H5 | 人保系统 | 保费分期 | 添基接口平台 | 天网决策引擎 | 银行 | 基础功能
1 | 注册/登录 | 基础信息保存 | 接收基础信息 | 基础信息中转给保费分期 | 引擎决策规则 | 预审处理 | 库表设计
2 | 客户信息录入/反显 | 基础信息推送 | 客户管理 | 客户存储 |  | 银行审核 | 文件传输（身份证照片等）
3 | 保费信息录入/反显 | 接收额度信息 | 产品管理 | 押品存储 |  | 签约支用
4 | 车辆信息录入/反显 | 接收支用结果 | 押品管理（保单/履约险/车辆） | 业务存储 |  | 提前还款
5 | 激活白条 | 出保单 | 业务管理 | 接收调用银行预审的请求并处理 |  | 通用查询
6 | 协议签约 |  | 银行管理 | 提供决策数据
7 | 信用授权页面 |  | 资金路由 | 接收调用银行审核的请求并处理
8 | 确认额度及分期选择 |  | 请求银行预审 | 中转额度信息
9 | 账单/还款计划 |  | 调用引擎 | 第三方风控接口
10 | 绑定银行卡 |  | 接收决策结果 | 第三方支付接口
11 | 签订合同 |  | 请求银行审核 | E签宝
12 | 提前还款 |  | 额度管理 | 接收调用白条支用的请求并处理
13 |  |  | 分期策略管理 | 推送支用结果
14 |  |  | 账单管理（分期计划） | 接收调用提前还款的请求并处理
15 |  |  | 接收银行卡信息 | 接收调用查询逾期的请求并处理
16 |  |  | 请求银行支用 | 第三方数据存储
17 |  |  | 接收支用结果 | 互联网征信数据报告
18 |  |  | 查询逾期
19 |  |  | 逾期退保
20 |  |  | 报表管理
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## 实施计划
Copyright 畅容金融信息服务（上海）有限公司 All rights reserved
APP/H5的开发，以H5对接公众号为先 | [5 empty] | 1最先，数值越大越往后
序号 | 系统 | 功能模块 | 内容 | 依赖 | 备注 | 本系统开发顺序 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划用时(天) | 是否预期完成 | 超期延时时间 | 超期次数 | 超期原因 | 责任人
1 | APP/H5 | 注册/登录 |  |  | H5不需要。APP已有功能 |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
2 |  | 信用授权页面 | 分必选授权和可选授权 |  |  | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 3 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
3 |  | 客户信息录入/反显 | 可根据手机号反显。包含基本、工作信息 | 反显依赖人保接口 | 录入的存到保费分期系统，保费分期系统再反推给人保 | 2 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
4 |  | 保费信息录入/反显 | 可根据手机号反显。包含各险种信息 | 反显依赖人保接口 | 录入的存到保费分期系统，保费分期系统再反推给人保 | 2 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
5 |  | 车辆信息录入/反显 | 可根据手机号反显。包含车辆、车主信息 | 反显依赖人保接口 | 录入的存到保费分期系统，保费分期系统再反推给人保 | 2 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
6 |  | 激活白条 |  |  |  | 3 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
7 |  | 协议签约 | 白条相关法务 |  |  | 3 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
8 |  | 确认额度及分期选择 | 显示可用于分期的额度及分期期次，策略从分期系统获取 | 白条审核通过 | 多辆车保费考虑合并处理 | 4 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
9 |  | 账单/还款计划 |  |  |  | 5 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
10 |  | 绑定银行卡 | 用于自动还款 |  | H5没有。APP已有功能。是否需要改造？ | 6 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
11 |  | 签订合同 |  | 合同模板 |  | 7 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
12 |  | 提前还款 |  |  |  | 8 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
13 | 保费分期 | 表设计 |  |  |  | 1 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2 |  |  |  |  | 黄键
14 |  | 客户管理 |  |  | 已有功能。是否需要改造？ | 2 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
15 |  | 产品管理 | 保费分期、车抵贷。产品关联银行 |  | 已有功能。是否需要改造？ | 2 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
16 |  | 押品管理 | 保单/履约险/车辆 |  |  | 2 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
17 |  | 接收基础信息 | 客户、保费、车辆 | 平台数据中转 | 存量的存储 | 3 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
18 |  | 回推基础信息 | 客户、保费、车辆 | 平台数据中转 | 新增的回推 | 3 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
19 |  | 业务管理 |  |  | 已有功能。是否需要改造？ | 4 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
20 |  | 银行管理 | 银行也关联产品 |  | XX银行可用于XX产品 | 4 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
21 |  | 资金路由 |  |  |  | 5 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
22 |  | 分期策略管理 | 3,6,9,12。每期策略？ |  |  | 6 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
23 |  | 请求银行预审 | 调用接口平台中转 |  |  | 7 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 4 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
24 |  | 请求银行审核 | 调用接口平台中转 |  |  | 7 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 4 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
25 |  | 接收银行卡信息 |  |  |  | 7 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 4 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
26 |  | 请求银行支用 | 调用接口平台中转 |  |  | 7 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 4 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
27 |  | 查询逾期 | 调用接口平台中转 |  |  | 7 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 4 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
28 |  | 调用引擎 |  |  | 已有功能 | 8 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
29 |  | 接收决策结果 |  |  | 已有功能 | 8 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
30 |  | 额度管理 |  |  | 已有功能。是否需要改造？ | 8 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
31 |  | 账单管理 | 分期计划 |  | 已有功能。是否需要改造？ | 8 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
32 |  | 逾期退保 |  |  |  | 9 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
33 |  | 报表管理 |  |  |  | 10 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 畅圣开发团队
34 | 添基接口 | 接口设计 |  | 人保数据传输 | 根据实际情况调整 | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2 |  |  |  |  | 潘志浩
35 |  | 分布式改造 |  |  |  | 1 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 3 |  |  |  |  | 畅容开发团队
36 |  | 畅容互联网征信报告 |  |  |  | 1 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 3 |  |  |  |  | 卢肖东
37 |  | 基础信息中转 | 区分不同渠道、险种，区分存量和新增客户 |  |  | 2 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2 |  |  |  |  | 畅容开发团队
38 |  | 第三方支付接口 |  |  |  | 2 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 6 |  |  |  |  | 畅容开发团队
39 |  | 接收调用银行预审的请求并处理 |  | 调试需要银行提供接口 |  | 3 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 3 |  |  |  |  | 畅容开发团队
40 |  | 接收调用银行审核的请求并处理 |  |  |  | 3 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 3 |  |  |  |  | 畅容开发团队
41 |  | 接收调用白条支用的请求并处理 |  |  |  | 3 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 3 |  |  |  |  | 畅容开发团队
42 |  | 接收调用提前还款的请求并处理 |  |  |  | 3 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 3 |  |  |  |  | 畅容开发团队
43 |  | 接收调用查询逾期的请求并处理 |  |  |  | 3 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 3 |  |  |  |  | 畅容开发团队
44 |  | 提供决策数据 |  |  | 已有功能 | 4 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅容开发团队
45 |  | 第三方风控接口 |  |  | 已有功能 | 4 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅容开发团队
46 |  | E签宝 |  |  | 已有功能 | 4 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  |  |  |  | 畅容开发团队
47 |  | 中转额度信息 |  |  |  | 5 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1 |  |  |  |  | 畅容开发团队
48 |  | 推送支用结果 |  |  |  | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1 |  |  |  |  | 畅容开发团队
49 |  | 客户存储 |  |  |  | 6 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 5 |  |  |  |  | 畅容开发团队
50 |  | 押品存储 |  |  |  | 6 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 5 |  |  |  |  | 畅容开发团队
51 |  | 业务存储 |  |  |  | 6 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 5 |  |  |  |  | 畅容开发团队
52 |  | 第三方数据存储 |  |  |  | 6 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 5 |  |  |  |  | 畅容开发团队
53 | 天网引擎 | 风控规则梳理配置 |  |  |  | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 15 |  |  |  |  | 风控团队
54 | 人保 | 畅容互联网征信报告 |  |  |  | 1 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 3 |  |  |  |  | 人保开发团队(宇为?)
55 |  | 基础信息保存 |  |  |  | 2 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 人保开发团队(宇为?)
56 |  | 基础信息推送 |  |  |  | 3 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 人保开发团队(宇为?)
57 |  | 接收额度信息 |  |  |  | 4 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 人保开发团队(宇为?)
58 |  | 接收支用结果 |  |  |  | 5 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 人保开发团队(宇为?)
59 | 银行 | 预审处理 |  |  |  | 1 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 银行开发团队
60 |  | 银行审核 |  |  |  | 2 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 银行开发团队
61 |  | 签约支用 |  |  |  | 3 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 银行开发团队
62 |  | 提前还款 |  |  |  | 4 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 银行开发团队
63 |  | 通用查询 |  |  |  | 5 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 10 |  |  |  |  | 银行开发团队
64 | 内测 | 测试案例编写 |  |  |  | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 15 |  |  |  |  | 测试团队
65 |  | APP与保费分期 |  |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 测试团队
66 |  | 保费分期与引擎 |  |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 测试团队
67 |  | 保费分期与添基接口 |  |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 测试团队
68 |  | 保费分期系统 |  |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 测试团队
69 |  | 添基接口与第三方 |  |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 测试团队
70 | 联调测试 | 测试案例编写 |  |  |  | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 15 |  |  |  |  | 测试团队
71 |  | 添基接口与人保 |  |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 测试团队
72 |  | 添基接口与银行 |  |  |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 8 |  |  |  |  | 测试团队
73 |  | 全流程 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 测试团队
Formulas:
计划用时(天) = NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划结束时间])

## 项目人力资源
Copyright 畅容金融信息服务（上海）有限公司 All rights reserved
机构名称 | 姓名 | 岗位 | 手机 | Email | 备注
畅圣 | 陈学珉 | CTO
| 黄键 | 产品经理 | 18321707898
| 王朝帅 | 美工
| 姚锋学 | IOS工程师
| 水有文 | Android工程师
| 卢肖 | PHP工程师
| 陈佳鑫 | PHP工程师
畅容 | 王福功 | CEO | 18668869667
| 潘志浩 | JAVA | 15088822867
| 卢肖东 | JAVA | 18317082930
| 杨小东 | JAVA | 13225607889
| 王文 | JAVA | 18721619269
| 方键 | 风控 | 13761390453
| 朱雅强 | 风控 | 15026440998
| 程海波 | 风控 | 17521091949
| 陆辉 | JAVA | 18621380597
| 周坚 | 顾问 | 13777025508
外包

## 待定问题
Copyright 畅容金融信息服务（上海）有限公司 All rights reserved
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 提出时间 | 备注
1 | 文件传输实现 |  | 2018-01-12
2
3
4

## 实施风险
Copyright 畅容金融信息服务（上海）有限公司 All rights reserved
序号 | 问题描述 | 风险级别 | 说明 | 提出时间 | 备注
1 | 与人保系统对接 | 高 |  | 2018-01-12
2 | 与银行对接 | 高 |  | 2018-01-12
3
4